|  | «ЗАТВЕРДЖУЮ» Головний лікар КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» А.П.Малицька «___» ____________ 2014 року |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

роботи комісії з питань евакуації КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня»

| № з/п | Найменування заходів | Час виконання | Виконавці | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Під час повсякденної діяльності |
| 1 | Розроблення документів комісії з питань евакуації. | Завчасно | НШ ЦЗ, голова комісії |  |
| 2 | Комплектування комісії з питань евакуації особовим складом, розроблення для них функціональних обов’язків. | Завчасно | НШ ЦЗ, голова комісії |  |
| 3 | Визначення кількості працівників закладу, членів їх сімей, важкохворих осіб які перебувають на лікуванні у стаціонарі, що підлягають евакуації, складання списків на евакуацію. | Завчасно | Фахівець обліку евакуйованих |  |
| 4 | Складання переліків майна, що підлягає евакуації, планування питань транспортного забезпечення вивезення матеріальних цінностей закладу, організації навантаження і розвантаження транспортних засобів. | Завчасно | Голова комісії, фахівець вивезення майна |  |
| 5 | Організація взаємодії з районною комісією з питань евакуації. | Регулярно | Голова комісії |  |
| 6 | Установлення і підтримання зв’язку із керівництвом залізниці і автотранспортних підприємств, які забезпечують евакуацію працівників закладу, членів їх сімей та важкохворих осіб, які перебувають на лікуванні у стаціонарі. | Регулярно | Голова комісії, представник комісії на пунктах (станціях) посадки |  |
| 7 | Уточнення питань транспортного забезпечення евакуаційних заходів. | Завчасно | Голова комісії |  |
| 8 | Уточнення місця знаходження ЗЕП. | Завчасно | Голова комісії |  |
| 9 | Проведення рекогносцирування пунктів посадки та маршрутів руху. | Завчасно | Голова комісії члени комісії |  |
| 10 | Визначення і підготовка приміщень для роботи комісії з питань евакуації. | Завчасно | Голова комісії, члени комісії |  |
| 11 | Коригування документів комісії з питань евакуації. | 2 рази на рік | Голова комісії, члени комісії |  |
| 12 | Проведення занять і тренувань з членами комісії з питань евакуації. | Згідно з розкладом занять | Голова комісії, НШ ЦЗ |  |
| 13 | Виготовлення необхідних покажчиків, табличок і нарукавних пов’язок для членів комісії з питань евакуації. | Завчасно | Голова комісії, члени комісії |  |
| 14 | Підтримання взаємодії з органами виконавчої влади у позаміській зоні | Завчасно | Голова комісії, члени комісії |  |
| 15 | Оформлення актів освоєння позаміської зони | 1 раз у 5 років | Голова комісії |  |
| 2. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації |
| 1 | Отримання завдання від начальника цивільного захисту щодо підготовки евакуаційних заходів. | ч+1.30 | Голова комісії |  |
| 2 | Оповіщення, збір і постановка завдань членам комісії з питань евакуації. | ч+1.30 | Голова комісії |  |
| 3 | Коригування штатно-посадового списку особового складу комісії. | ч+1.50 | Секретар комісії |  |
| 4 | Доукомплектування комісії з питань евакуації особовим складом (у разі необхідності) і інструктування осіб, що вперше призначені до її складу. | ч+2.00 | Заступник голови комісії |  |
| 5 | Підготовка до роботи документів, приміщень і робочих місць, що виділені для потреб комісії з питань евакуації закладу. | ч+3.00 | Голова комісії, члени комісії |  |
| 6 | Встановлення і підтримка зв‘язку з евакоприймальною комісією. | ч+2.30 | Голова комісії |  |
| 7 | Перевірка готовності системи зв‘язку і оповіщення. | ч+2.40 | Фахівець зв‘язку |  |
| 8 | Отримання членами комісії з питань евакуації засобів індивідуального захисту. | ч+3.00 | Заступник голови комісії |  |
| 9 | Встановлення зв‘язку з районною комісією з питань евакуації і збірними евакопунктами. | ч+3.00 | Фахівець зв‘язку |  |
| 10 | Організація цілодобового чергування. | ч+3.00 | Заступник голови комісії |  |
| 11 | Уточнення списків працівників закладу, членів їх сімей та важкохворих осіб, які перебувають на лікуванні у стаціонарі, що підлягають евакуації. | ч+4.00 | Фахівець обліку |  |
| 12 | Уточнення переліків майна закладу, що підлягає евакуації. | ч+4.00 | Фахівець вивезення майна |  |
| 13 | Отримання у транспортній службі району спеціальних перепусток на транспортні засоби і їх заповнення. | ч+4-5.00 | Фахівець супроводження |  |
| 14 | Доповідь начальнику цивільного захисту закладу і начальнику ЗЕП про готовність до проведення евакозаходів. | ч+4.00 | Голова комісії |  |
| 3. Під час проведення евакозаходів |
| 1 | Розгортання роботи комісії з питань евакуації. | ч+1.30 | Голова комісії |  |
| 2 | Оповіщення працівників закладу та членів їх сімей про початок евакуації. | ч+1.40 | Фахівець збору і відправлення евакуйованих |  |
| 3 | Відправлення фахівця забезпечення зустрічі та розміщення евакуйованих разом з оперативною групою закладу в безпечний район розміщення закладу. | ч+2.00 | Заступник голови комісії |  |
| 4 | Уточнення з ЗЕП часу відправлення, номерів ешелону, вагонів, автомобільних і пішохідних колон. | ч+2.00 | Секретар комісії |  |
| 5 | Направлення представників: - на ЗЕП № _____, _____ ; - на станції (пункти) посадки. | ч+2.00 | Заступник голови комісії |  |
| 6 | Видача перепусток на транспорт закладу. | ч+4.00-5.00 | Фахівець супроводження |  |
| 7 | Здійснення обліку і реєстрації евакуйованих. | з ч+4.00 до закінчення евакозахо-дів | Фахівець обліку |  |
| 8 | Уточнення розподілу людей за видами транспортних засобів (вагони, автобуси). | ч+4.00 | Фахівець обліку |  |
| 9 | Формування колон і відправлення їх на пункт (станцію) посадки та на вихідний пункт руху пішохідних колон. | з ч+3.00 до закінчення евакозахо- дів | Фахівець збору і відправлення евакуйованих |  |
| 10 | Організація супроводження евакуйованих на маршрутах руху від ЗЕП до місць посадки на транспорт. | з ч+3.00 до закінчення посадки | Фахівець супроводження |  |
| 11 | Призначення та інструктування старших вагонів, начальників пішохідних і автомобільних колон. | ч+3.30 | Фахівець супроводження |  |
| 12 | Приймання транспортних засобів (вагонів, автомобілів) від адміністрації залізниці та автопідприємств. | ч+3.50 | Представник комісії на станціях (пунктах) посадки, старші вагонів, начальники автоколон |  |
| 13 | Забезпечення посадки на транспортні засоби. | з ч+4.00 | Фахівець супроводження |  |
| 14 | Організація супроводження евакуйованих на маршрутах руху від місць посадки на транспорт до пункту призначення. | з ч+4.00 до прибуття до пункту призначе-ння | Фахівець супроводження |  |
| 15 | Супроводження і організація охорони вантажів закладу при їх перевезенні. | з ч+4.00 до закінчення евакозахо-дів | Фахівець вивезення майна |  |
| 16 | Забезпечення зустрічі та розміщення евакуйованих у безпечному районі розміщення закладу. | з ч+6.00 до закінчення евакозахо-дів | Фахівець забезпечення зустрічі та розміщення |  |
| 17 | Збирання і узагальнення даних про хід евакуації. | Постійно | Фахівець обліку |  |
| 18 | Підготовка донесень про хід евакуації. | з ч+4.00 | Фахівець обліку |  |

Голова комісії з питань евакуації

КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня»                                        В.В.Самодіна